## Sheet1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Qual é o propósito? | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Procedimento / Boas Práticas | Data | Status | Área de Conhecimento | Comentários
Sprint 1 - Windows
[BACK - BD] Conexão com o Banco de Dados | Tábatha Fróes |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[FRONT] Criação da Tela de Cadastro | Matheus Rothstein |  | Matheus Rothstein | Natália Neves | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Frontend
[BACK] Método Cadastro | José Henrique dos Santos |  | Ângelo Lima | Tábatha Fróes | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[FRONT] Captação dos Dados de Entropia do Usuário | Sandro Toline |  | Matheus Rothstein | Natália Neves | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Frontend
[BD] Configuração e Modelagem do Banco | Renato Passos |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Banco de Dados
[BD] Dicionário de Dados | Renato Passos |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Banco de Dados
[BACK] Criação do Hash para Usuários Únicos | Tabatha Fróes |  | Ângelo Lima | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[BACK] Score de Pontuação dos Usuários Inicial | José Henrique dos Santos |  | Ângelo Lima | Tábatha Fróes | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[BACK] Identificação Device Fingerprint | Ângelo Lima |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[BACK] Método Exibir Usuários com ID Único | José Henrique dos Santos |  | Ângelo Lima | Tábatha Fróes | Equipe do Projeto |  | 2021-09-19 | Executado | Desenvolvimento Backend
[DOC] Documentação Geral 1/4 | Larissa Takahashi e Natália Neves |  | Natália Neves | Natália Neves | Equipe do Projeto |  | Sempre Atualizado | Em procedimento | Documentação
Sprint 2 - Linux
[FRONT] Criação da Tela de Cadastro | Matheus Rothstein |  | Natália Neves | Tábatha Fróes | Equipe do Projeto |  | 2021-10-10 | Executado | Desenvolvimento Frontend
[BACK] Validações e regras de negócio | Ângelo Lima |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-10-10 | Executado | Desenvolvimento Backend
[BACK] Exibição dos Usuários | Tabatha Fróes |  | Ângelo Lima | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-10-10 | Executado | Desenvolvimento Backend
[BACK] Integração entre o front-end, back-end e banco de dados | José Henrique dos Santos |  | Tábatha Fróes | Ângelo Lima | Equipe do Projeto |  | 2021-10-10 | Executado | Desenvolvimento Backend
[IA] Criação da IA | Caíque |  | Larissa Takahashi | Sandro Toline | Equipe do Projeto |  | 2021-10-10 | Executado | Inteligência Artificial
[DOC] Documentação Geral 2/4 | Larissa Takahashi e Natália Neves |  | Natália Neves | Larissa Takahashi | Equipe do Projeto |  | Sempre Atualizado | Em procedimento | Documentação
Sprint 3 - Android
[FRONT] Comparações entre os dados de entropia e o hash | Ângelo Lima |  | Tábatha Fróes | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-11-07 | Executado | Desenvolvimento Frontend
[BACK] Exibição dos Usuários com ID Único | Tabatha Fróes |  | Ângelo Lima | José Henrique dos Santos | Equipe do Projeto |  | 2021-11-07 | Executado | Desenvolvimento Backend
[IA] Treinamento da IA com datasets | Caíque Fernandes |  | Larissa Takahashi | Renato Passos | Equipe do Projeto |  | 2021-11-07 | Executado | Inteligência Artificial | A responsável pela tarefa assumiu o projeto.
[DOC] Documentação Geral 3/4 | Natália Neves |  | Tábatha Fróes | Ângelo Lima | Equipe do Projeto |  | Sempre Atualizado | Em procedimento | Documentação
Sprint 4 - IOS
[FRONT] Criação da Tela de Cadastro
[BACK] Método Cadastro
[FRONT] Método Identificação Device Fingerprint
[FRONT] Tela de Exibição dos Usuários com ID Único
[BACK] Método Rastreio Serial Number
[BACK] Método Rastreio IP
[BACK] Método Cruzar IP com SN
[BACK] Método Exibir Usuários com ID Único
[DOC] Documentação Geral 4/4